## Sayfa1
TEMA | MOSCOW | EPİC | STORY POİNT | USER STORY | TASKS | AVERAGE VELOCITY | 13
Otoparklar için Otopark kontrol programı yazmak | S | Kullanıcı giriş sayfası oluşturma | 5 | Otopark görevlilerinin kendi mesailerindeki yaptıkları işlemleri ve araç istatistiğini kontrol için her çalışana bir kullanıcı oluşturarak bilgileri ile giriş yapmasını sağlamak | Task1(Analiz):Kaç kullanıcı olabileceği ve kullanıcıların yetkilerini hesaplayıp algoritma oluşturmak | ESTIMATED SIZE | 52
[5 empty] | Task2(Yazılım):Kullanıcılar için sade bir giriş ekranı oluşturmak için C# dilinde Formlar yoluyla bir kullanıcı adı ve şifre paneli oluşturmak | MEASURED VELOCITY | 13
[5 empty] | Task3(Test):Databasede oluşturulan kullanıcı adları ve şifre bilgileri ile karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu durumunda bir sonraki ekrana geçişinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek | NUMBER OF SPRINT | 4
|  |  | 8 | Kullanıcı giriş ekranını sade ve gerektiğinde personel kimlik kartını cihaza okutarakda kullanılabilir yapmak | Task1(Analiz): Kullanıcı adı ve şifre girmek yerine kullanıcılar için kart okuma cihazına personel kartlarını okutarak sisteme giriş yapma imkanının sağlanması için gerekli bilgiler ve cihazların listelenmesi
[5 empty] | Task2(Yazılım):Kart okuma cihazının çalışma kodlarının ve kimlik kartlarının bilgilerinin database e eklenerek giriş işlemleri için gerekli kodların yazılması | Proje 4 Sprint sonucunda bitecektir.
Task3(Test):Kart okuma cihazı ve kartların çalışıp çalışmadığının kontrolü ve denenmesi
| M | Otopark alanlarının durumunu kontrol etme ekranını oluşturma | 13 | Otopark içerisindeki açık ve kapalı alanlardaki doluluk oranı ve hangi alanda hangi aracın bulunduğunu görebileyim. | Task1(Analiz):Otopark içerisindeki alanların ve konumların kaç adet araç kapasitesi olduğunun ve bulunan alanın etkili kullanımı için kuşbakışı çizimlerin oluşturulması ve alanların doluluk durumlarının nasıl gösterileceğinin belirlenmesi
Task2(Yazılım): Alanların çiziminin yapılması, doluluk ve boşluk durumuna göre gerekli renk kodlarının ve görünecek bilgilerinin kodlarının yazılması
Task3(Test):Otopark içerisindeki alanlar doldurulduğunda programdaki ilgili alanda istenen renk kodunun çalışıp çalışmadığının kontrolü
|  |  | 13 | Otopark içerisindeki araçlar için alınan hizmetleri (Yıkama, Araç Bakımı vb.) ekranımda görebileyim. | Task1(Analiz): Otopark alanlarının ve hizmetlerin araçlar için ayrılan kutucuklarda görüntülenmesi için görseldeki alan boyutlarının ayarlanması
Task2(Yazılım):Otoparktaki araç alanlarının üzerinde araç bilgilerinin ve hizmetlerin görüntülenmesi için gerekli kodların yazılması
Task3(Test):Araç alanlarının üzerinde bilgilerin doğruluğu ve stabilitesinin kontrolü
| S | Araçların kalış süresine ve kullanılan hizmetlere göre fiyat hesaplaması ekranını oluşturma | 13 | Otopark içerisindeki araçların çıkış yapacakları anlarda saat ve diğer bilgileri girmeden kalış süresini ve kullanılan hizmetlerin ücretini otomatik olarak hesaplatıp ekranda görebileyim. | Task1(Analiz):Çıkış işlemleri sırasında fiyat hesaplamasının ve alınan hizmetlerin fiyat hesaplamasının algoritmasının oluşturulması
Task2(Yazılım):Hesaplama kodlarının yazılması
Task3(Test):Hesaplama sonuçlarının doğruluğunun ve aracın çıkış yaptığı yerin boşa geçtiğinin kontrolü